**Programme sous-réserve de modifications : Projet Libé/OD20**

Les valeurs de Dunkerque :

* L’esprit de résistance et d’humanisme
* La solidarité internationale et l’intégration européenne
* Dunkerquois, réfugiés
* La lutte contre le nationalisme

Suite aux retours des partenaires nous vous proposons un programme axé sur :

* L’enfance : transmettre les valeurs
* L’événementiel : partager l’histoire autrement
* Le protocole : commémorer ensemble
* La communication : toucher le plus grand nombre

**1 - Transmettre les valeurs**

*Le public cible :*

*Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)*

*Enfants inscrits aux accueils de loisirs du mercredi*

*Enfants conseillers municipaux*

Tout d’abord, nous proposons de construire un parcours éducatif autour des valeurs de Dunkerque, en y associant les partenaires culturels : Musée Dynamo, LAAC, Musée Portuaire, Bib, SDHA et Archives.

Le principe sera, ensuite, d’organiser une journée d’échanges professionnels le 11 décembre avec les enseignants public/privé du cycle 3 (demi-journée), les animateurs des ACM et des CME, afin de construire ensemble des outils de médiation pour les enfants, permettant d’aborder :

* Les aspects historiques de la libération et de dynamo
* Des visites de sites : musée dynamo, sablier, musée portuaire
* Des supports : application Dynamo, ouvrages à la bibliothèque…

Liste des projets associés à cette action :

|  |
| --- |
| **Projets/outils** |
| Journée d’échanges professionnels et création d’outils pédagogiques partagés le 11 décembre 2019 |
| Organisation des visites scolaires des Cm1 – Cm2 – 6ème public/privé soit 1896 enfants au Musée Dynamo mars – avril – juin2020 mais aussi septembre – octobre |
| Application numérique « Opération Dynamo  - Dunkerque 1940 » CUD |
| CME DK + St Pol sur Mer– parcours autour des valeurs de Dunkerque : visites, rencontres, … actions protocolaires |
| Maison de l’Europe – Projet CME sensibilisation à l’Europe et déplacement à Bruxelles |
| Projets avec les 4 centres de loisirs du mercredi + centre de loisirs de St Pol-Sur-Mer:  Rappels historiques  Visites du Sablier avec le LAAC  Création d’une fresque à l’EMAP  Visite du musée Dynamo |
| Musée Portuaire :  Les sauveteurs SNSM, les dangers en mer, le vécu des soldats évacués de l’Opération Dynamo  5 classes CM1-CM2 – inscriptions via inspections |
| Bib et l’école de la Mer  Actions culturelles et découvertes pour les CM2 de l’école de la Mer « Opération Dylan’O »  Restitutions, projections à partir de 8 ans |
| Bib  Sensibilisations, ateliers et spectacles scolaires à propos de l’exode et des réfugiés de guerre « Une chaussure à la mer » Cie MM - 2 ateliers tous publics + 3 ateliers scolaires (3classes)+ 20 classes invitées au spectacle en avril |
| Studio 43  Projections scolaires du documentaire Dunkerque : Waiting for the Next Bus.  Séances suivies d'un échange avec le(s) réalisateur(s) et/ou des intervenants présents dans le documentaire.  Dates : 2 ou 3 séances en matinée ou début d'après-midi à fixer entre le 30 mars et le 10 avril, selon les disponibilités des intervenants. |

**2 – Partager l’histoire autrement**

Publics cibles

Les habitants

Les touristes

Les associations

Le territoire, au-delà des commémorations et des actions ciblées « enfance », peut partager les valeurs et l’histoire autrement, grâce à des expositions, des temps festifs, des projets transfrontaliers… Nous parlons là de l’événementiel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Projets/outils** | **Direction Pilote/ LOTUS** | **Remarques/idées/pistes** |
| 1 | Histoires en série – Bateau Feu scène nationale  Lectures de textes « Jour de courage », « Les étrangers » dans les collèges, lycées, lieux culturels, maisons de quartier  Contacts Ludovic Rogeau et Christophe Potier | Direction de la Culture et des RI | La communication est déjà lancée donc le logo spirit of dunkirk ne pourra pas apparaître |
| 2 | Studio 43  Projection de Dunkerque, de Christopher Nolan.  Séance précédée de la diffusion d'images d'archives de l'INA autour de l'opération Dynamo.  Et suivie d'une conférence de Thierry Cormier, spécialiste cinéma.  Date : vendredi 10 avril 19h30  Contact Simon Tanguy | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea) |  |
| 3 | Artists Reflections, a Creative Contribution to Cross-Channel Local Development (Dunkirk – Margate, East Kent) : une contribution créative au développement local transmaritime (Dunkerque – Margate, Kent oriental)  Samedi 9 mai 2020  Contact ESA Anne Rivollet | Direction de la Culture et des RI (Valérie Ducrocq) |  |
| 4 | Bal de la Libération Place Jean-Bart avec le Big Band Jazz Paul Garein, danseurs d’époque…  Samedi 9 mai 2020 | Direction de la Communication – Animation (Luc Cirot) | Organisation d’une réunion avec l’orchestre, l’Animation, la Culture et le Protocole courant janvier |
| 5 | « Les chaussures dans la mer »  Spectacle de la Cie MM à la Bib  Le samedi 16 mai 2020 19h  Contact Jean-Luc Duval  Atelier dansé dans l’après-midi | BIB/ Direction de la Culture et des RI |  |
| 6 | A la croisée des chemins  Maisons de quartier du méridien, tente verte et rosendaël centre  Exposition – chant – projection au Studio 43  Mercredi 20 mai 14h30 à 16h30  Maison de quartier du Méridien | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea) |  |
| 7 | Application numérique « Opération Dynamo - Dunkerque 1940 » CUD en lien avec l’application créée par l’Animation  Contact CUD Fabrice Pieters | autonomes |  |
| 8 | Exposition « l’Envers du décor »  Place Jean-Bart et Box créatives  A définir  CUD Fabrice Pieters | DATAR – Marie Wallet et Pascal Rohart | Proposition à faire valider par M.Fremont :   * Installation de l’exposition sur différentes places en centre-ville avant le MAPID : Place Charles Valentin, Place de la République, Parc Marine, boites créatives * Installation de la partie restante Place Jean-Bart le 22 mai matin   Les +  Permet le déplacement des publics sur différents sites  Evite de bloquer 400m2 Place Jean-Bart durant 4 mois  Points de vigilance :   * Pas de personnel Ville disponible pour les transports et installation des différents modules * Plus de barrières vauban en stock (TSR, LBA…) pour cette durée * Anticiper l’espace Place Charles Valentin et ailleurs pour la Braderie du 15 août |
| 9 | Reprise de la signalétique « Sur les traces de l’Opération Dynamo »  CUD Fabrice Pieters | DATAR – Marie Wallet et Pascal Rohart |  |
| 10 | Projets Office du Tourisme  Circuit découverte des lieux emblématiques (payant)  Du 20 au 24 mai  Contact Onno Ottevanger | Néant  Autonomie programme OT |  |
| 11 | Printemps de la Place Jean-Bart  Création d’un Escape Game Place Jean-Bart les 23, 24 mai 2020 en lien avec les applications Dynamo  Contact Luc Cirot | Direction de la Communication – Animation (Luc Cirot) | Pour une question logistique et de présence Place Jean-Bart, le village Dunkirk and U se tiendra non plus parc de la Marine mais Place Jean-Bart |
| 12 | Village Dunkirk and U  Concerts, expositions, échanges…  Samedi 23 mai Place Jean-Bart  Contact TOUT EN SCENE Manu Decoster | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea)  Transfert Animation dans le cadre du printemps de la Place Jean-Bart | Intéressé par le projet de Duck Slip Kustom  Tout en Scène et le SIDF vont se mettre en contact afin de mutualiser les animations : concerts, … sur les deux villages |
| 13 | Fête de la mer sur le quai des Hollandais organisée par le SIDF  23 et 24 mai 2020  Contact SIDF Pascal Houdot | Direction de la Communication – Animation (Luc Cirot) | Le SIDF a transmis les éléments d’implantation et de besoins en matériels.  Le Protocole prendra en charge la partie sécurité (une réunion est prévue à ce sujet le 29 janvier) |
| 14 | Fort de Petite-Synthe  En lien avec Hispasec, War and Peace…  Visites, expositions, théâtre…  Valeur : RésistanceDimanche 24 mai  Contact Jérôme Lefèbvre Mairie de Petit-Synthe | Mairie de quartier de Petite-Synthe | Prochaine réunion de travail sur ce projet le 16 décembre |
| 15 | Création spectacle de danse au Théâtre Municipal le dimanche 24 mai à 16h avec les danseurs du réseau  Contact Culture Gaëlle Gadea | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea) | Certainement une partie du spectacle sur le parvis du théâtre (pas de besoins techniques) |
| 16 | Recognize and Change  Actions autour des valeurs liées aux réfugiés, à l’ouverture sur le monde et l’intégration avec des lycéens et collégiens du territoire  Organisation d’un rallye en mai avec les 500 jeunes sensibilisés par Recognize and Change  Musées, Maison de l’Europe, rencontres…  Date mardi 26 mai 2020  Contact Laura Murphy DILS | DILS et direction de la Culture et des RI | Réunion de travail avec la CUD dans le cadre de Villes Mémoires et du projet Memory |
| 17 | Unirun  Course thématique  Grand Large + plage  Dimanche 31 mai matin | Direction des Sports | Tenter via les Sports un travail en commun avec le Sporting pour partager le podium, arche de départ, … |
| 18 | Sporting Dunkerquois  Beach Rowing  Course d’aviron à deux bateaux face à la digue  Invitation aux pays voisins : anglais, belges, hollandais  Digue des Alliés  Dimanche 31 mai matin  Contact Sporting Bernard Barbier | Direction des Sports |  |
| 19 | Bal International de quartier au Jeu de Mail/ Tous Acteurs  Dimanche 31 mai  Contact Agitateurs Publics Fanny Truant | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea) | Lien avec la Direction de la Culture pour donner le sens, et amener les habitants à réfléchir sur les valeurs |
| 20 | Spectacle Exodium par le département d’Art Dramatique du CMAD 12 et 13 juin  Contact Benoit Lepecq et Solveig Meens | Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique |  |
| 21 | Dynamo Tour  Un parcours proposé par un tour avant le tour entre Dunkerque et la Panne  28 juin  Contact Anne Cagna Direction des Sports | Direction des Sports  (Anne Cagna) | Prise en compte du festival La Bonne Aventure pour le déroulé fin de l’événement côté français 15h |
| 22 | Concert Big Band Jazz Paul Garein  Théâtre Municipal  Mercredi 24 Juin 2019  Contact Xavier Dewynter | Direction de la Culture et des RI (Gaëlle Gadea) |  |
| 23 | SDHA  9 mai : conférence sur la Libération de Dunkerque (Hôtel de Ville) 26, 27, 28 et 29 mai (Musée Dynamo) : cycle de conférences dont une sera consacrée à la présentation d'un ouvrage rédigé par les chercheurs de la SDHA et consacré à une histoire revisitée de l'opération Dynamo. 17 juin : soirée de présentation de l'ouvrage consacré à l'épopée des marins dunkerquois de la France Libre. 18 juin : conférence sur la France Libre et ses marins dunkerquois (Hôtel de Ville). Ces deux dernières opérations sont d'ores et déjà labellisées par le Conseil Régional dans le cadre de l'Année De Gaulle 2020 dans les Hauts de France. La SDHA  élaborera le contenu scientifique d'une exposition consacrée aux "Neufs Jours de Dunkerque -Nine days of Dunkirk" qui sera présentée au Musée Portuaire |  |  |
| 24 | Duck Slip Kustom  Faire une balade conviviale en vélo, pour faire connaître les sites de l’opération dynamo aux dunkerquois et autres  Contact Yohann Mycyszyn  06 81 94 38 62 - Coût 200 € | Selon le projet | Voir avec Dunikrk and U TES |
| 25 | Dunkerque au Fil du temps  Programme en cours en lien avec Spirit of Dunkirk  Journées européennes du patrimoine  Contact Laurent Degroote | Dunkerque Centre  (Laurent Degroote) |  |

**3 – Commémorer ensemble**

Le Protocole travaille à la mise en place de temps de commémoration et de mémoire selon le programme suivant :

|  |
| --- |
| **Projets/actions** |
| **Avril 2020**  **75ème anniversaire de la libération des camps de concentration et d’extermination** |
| Table ronde sur l’histoire des déportés de la seconde guerre mondiale et exposition Mémorial de la Shoah (Rudy Rigaut) |
| Dimanche 26 avril 11h  Jardin du Souvenir à Dunkerque  Cérémonie en mémoire des déportés |
| **Mai 2020**  **75ème anniversaire de la Victoire et de la Libération de Dunkerque** |
| Vendredi 8 mai 11h  Cénotaphe du Beffroi  Cérémonie commémorative  Avec CME – OHVD – la préparation militaire marine « Jean-Bart » |
| Place Charles Valentin  Lectures de textes par les CME accompagnés par le département d’Art Dramatique du CMAD  Hymnes nationaux par l’Orchestre Junior du CMAD Hymne européen par Emmanuelle Piot CMAD |
| Réception officielle dans les salons de l’Hôtel de Ville |
| Samedi 9 mai Hôtel de Ville Conférence sur le thème de la Libération de Dunkerque par la SDHA |
| **Mai 2020**  **80ème anniversaire de la bataille de Dunkerque et de l’Opération Dynamo** |
| Jeudi 21 mai  Environs 15h /Accueil des 77 little-ships et des 3 bâtiments de la royal navy , et de la frégate Jean-Bart - Animations (war and peace, concerts cornemuses et Big Band Jazz Paul Garein – podium SIDF quai des Hollandais + praticables) |
| Réception protocolaire en l’honneur de SAR le Prince Michael de Kent, des membres du bureau de l’association « Dunkirk of Little-ships » Hôtel de Ville |
| Vendredi 22 mai Visites des little-ships par les CME à confirmer |
| Cérémonie commémorative en mémoire des soldats britanniques morts lors de la bataille de Dunkerque avec les CME, OHVD, CMAD, War and Peace Display Team |
| Réception en l’honneur des Little-ships, War and peace display team, et des Etats-majors des bâtiments de la Marine |
| Samedi 23 mai  Monument des Alliés  Commémoration 80eme  CME – CMAD – Armée de Terre et de la Marine |
| Zuydcoote  Inauguration d’un monument en mémoire des victimes du navire britannique « Crested Eagle » |
| Soirée privée Villa Blanche association « Dunkirk Little-Ships » |
| Dimanche 24 mai Quai des Hollandais Office religieux |
| Lundi 25 mai Départ des Little-Ships |

**4 – Toucher le plus grand nombre**

La communication autour de toutes ces actions sera essentielle.

|  |
| --- |
| **Projets/outils** |
| Une identité visuelle partagée  Déclinaison de L’esprit de Dunkerque / Spirit of Dunkirk en lien avec la charte des OT |
| Reportages réguliers photographiques, journal municipal, … |
| Création de support de communication : programmes, affiches, stickers… |
| Centralisation des éléments de communication au-delà de Dunkerque : Leffrinckoucke, Esquelbecq… |
| Reportages vidéos selon les projets  Documentaires |

**AGGLOMERATION**

**Bray-Dunes**

Association A l’assaut des mémoires et le chardon en partenariat avec la municipalité de Bray-Dunes

Samedi 23 mai au lundi 1er juin 2020 inclus

Salle Dany Boon – 10h/18h

Exposition pédagogique et chronologique mai juin 1940

association.a.d.memoires@gmail.com

**Esquelbecq**

* **Jeudi 28 mai à 10h30** :   Cérémonie 80ème anniversaire du massacre de la Plaine au bois au site de mémoire, rue Dunkirk veterans à Esquelbecq ;
* **Samedi 30 mai à 20h** :   Pièce de théâtre « Le prix de la Liberté », *fresque historique des évènements de la Seconde Guerre Mondiale incluant les faits du massacre de la Plaine au bois et l’opération Dynamo (La pièce est inscrite dans le projet Phosphor’âge) ;*
* **Samedi 30 et Dimanche 31 mai** : Randonnée libre sur le sentier de mémoire 39-45 N°1 Esquelbecq-Wormhout-Ledringhem sur les traces de la bataille de Wormhout et du massacre avec repas à l’estaminet « Au trou flamand » à Ledringhem en option (Payant) ;
* Un rassemblement de véhicules militaires de l’époque de la guerre 40 à Ledringhem (en étude) ;
* **Du 1er mai au 30 juin 2020** : 3 expositions temporaires relatant les faits de la bataille de Wormhout le 28 mai 1940 jusqu’à la signature de la reddition de la poche de Dunkerque à Wormhout le 9 mai 1945, les expositions se tenant en 3 lieux : Espace culturel JM Devynck à Esquelbecq, Musée de Jeanne Devos à Wormhout et église Saint-Omer à Ledringhem.

Férial Beyaert

*ESQUELBECQ TOURISME*

*9 Place Bergerot - 59470 Esquelbecq*

***Village du livre et Village Patrimoine***

***Chemins de mémoire 39-45 du Nord***

*Tél.: +33 (0)328.628.857*

[*esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr*](mailto:esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr)